1}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiantes | Matias Colomer Alarcón, Oscar Urra Cid, Javier Sanhueza Dominguez |
| --- | --- |
| Rut | 20.747.955-1, 21.357.759-K, 21.359.141-K |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | San Andrés (Concepción) |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Connectboard |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto APT aborda principalmente las áreas de Desarrollo de Software y Bases de Datos. Se aplicarán estos conocimientos para crear la red social Connectboard, desarrollando sus principales funcionalidades y diseñando la base de datos necesaria para gestionar usuarios, grupos, publicaciones, eventos y reportes. Además, se aplicarán conocimientos de gestión de proyectos para organizar y llevar a cabo el desarrollo del proyecto. |
| Competencias | Las principales competencias del Plan de Estudio que se abordarán en el proyecto son desarrollo de soluciones de software, gestión de bases de datos, análisis y resolución de problemas y gestión de proyectos informáticos. Estas competencias serán necesarias para diseñar y desarrollar Connectboard, estructurar la información de la plataforma y organizar el desarrollo del proyecto de acuerdo con los requerimientos definidos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge de la necesidad de mejorar la comunicación, interacción y organización entre estudiantes universitarios dentro de una misma institución. Actualmente, la información sobre actividades, eventos, grupos de interés y emprendimientos estudiantiles suele estar dispersa entre redes sociales, correos institucionales y comunicación boca a boca. Sin embargo, estos canales presentan limitaciones concretas: los algoritmos de las redes sociales suelen enterrar el contenido institucional bajo publicaciones de terceros, el volumen de spam en el correo electrónico hace que muchos estudiantes dejen de revisarlo con regularidad, y la difusión boca a boca deja fuera a quienes tienen redes de contacto más reducidas dentro de la institución. Como resultado, los estudiantes muchas veces no llegan a conocer estas iniciativas ni a encontrar personas con intereses en común, lo que limita tanto la participación en actividades presenciales como la formación de comunidades dentro de la institución. Los principales usuarios e impactados son los estudiantes de la institución donde se implemente la plataforma, quienes podrán utilizarla para organizarse, participar en grupos de interés, conocer eventos y difundir iniciativas propias. Indirectamente, también beneficia a la institución al facilitar la comunicación con su comunidad estudiantil. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Connectboard es una red social implementada como aplicación móvil, exclusiva para estudiantes de la institución donde se despliegue, con registro mediante correo institucional que garantiza la identificación interna de cada cuenta, aunque el usuario pueda mostrarse con nombre real o apodo. Los estudiantes crean y participan en grupos de interés, académicos o de promoción/emprendimiento, cada uno gestionado por un moderador (su creador) y, opcionalmente, colaboradores con las mismas facultades salvo otorgar rangos. La plataforma cuenta con dos feeds: "Para Ti", con publicaciones de los grupos e intereses del usuario, y "Anuncios", de solo lectura para estudiantes y exclusivo para comunicados oficiales publicados por administradores de la plataforma. Se incorpora además una sección de eventos con notificaciones anticipadas. Para mantener un entorno seguro, los usuarios pueden reportar publicaciones o grupos; los administradores de la plataforma resuelven estos reportes, pudiendo aplicar sanciones, baneos, o escalar el caso a la institución en casos graves. Quedan fuera de esta primera versión: versión web, mensajes privados, seguir a otros usuarios y soporte multi-sede |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Connectboard se relaciona con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC, ya que requiere aplicar conocimientos informáticos para analizar una problemática y desarrollar una solución tecnológica que responda a las necesidades de sus usuarios. Las competencias seleccionadas son fundamentales para el proyecto. El desarrollo de soluciones de software permitirá construir la aplicación y sus principales funcionalidades; la gestión de bases de datos será necesaria para organizar y administrar la información de usuarios, roles y permisos, grupos, publicaciones y eventos; el análisis y resolución de problemas permitirá transformar las necesidades de los estudiantes en requerimientos concretos, incluyendo el diseño de los distintos niveles de acceso dentro de la plataforma; y la gestión de proyectos informáticos permitirá planificar y organizar el desarrollo, cumpliendo con los objetivos y plazos establecidos. |
| Relación con los intereses profesionales (Individual) | Matias Colomer: Mis principales intereses profesionales están en el desarrollo de software y bases de datos, áreas que están directamente relacionadas con Connectboard. El proyecto me permitirá aplicar y fortalecer conocimientos de programación, desarrollo de aplicaciones, backend, diseño de interfaces y gestión de datos, además de adquirir experiencia desarrollando una solución completa y enfrentando problemáticas similares a las de un entorno laboral real. Javier Sanhueza: Mis intereses profesionales son la gestión de proyectos y el desarrollo de software que obviamente se relacionan con el proyecto, con este proyecto me ayudará a refrescar mis conocimientos de mis intereses, por el lado de gestión ver qué metodología se va a usar, controlar tiempos, entre otros. Y por el lado de desarrollo, fortalecer los conocimientos previos y trabajar en las cosas que se van a implementar. Oscar Urra: Mi interés principal radica en la colaboración y rendimiento del equipo, considero que mis habilidades técnicas serán puestas a prueba con nuestro proyecto, desde planificación hasta finalización de un proyecto, sin embargo, por sobretodo la experiencia del trato en un equipo de trabajo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Se considera factible desarrollar Connectboard durante el semestre, dado que el alcance de esta primera versión fue acotado explícitamente (ver exclusiones en la Descripción del Proyecto APT) y limitado a un piloto en una sola sede, la sede San Andrés de Duoc UC, lo que permite mantener una dimensión manejable dentro del tiempo disponible. El trabajo se divide en módulos entre los tres integrantes del equipo, permitiendo desarrollo en paralelo. Los materiales necesarios son un computador, conexión a internet y herramientas de software, en su mayoría gratuitas o de bajo costo, con las que el equipo ya cuenta. Entre los factores externos que favorecen el desarrollo se encuentran la disponibilidad de documentación y herramientas tecnológicas accesibles. Entre los factores que podrían dificultar el desarrollo se encuentran el tiempo disponible durante el semestre y eventuales problemas técnicos en la implementación de los distintos niveles de permisos y roles definidos. Para el primero, el equipo utiliza la holgura de los sprints con menor carga para adelantar trabajo de sprints posteriores, y en caso de acumular atrasos sostenidos, evalúa recortar el alcance de la versión en desarrollo. Para el segundo, el equipo recurre a la revisión conjunta entre sus integrantes y a la documentación técnica disponible antes de escalar el problema. |

- PARTE II

4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar una red social exclusiva para estudiantes de una institución de educación superior. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Lograr que al menos el 60% de los estudiantes registrados en Connectboard marquen al menos un evento para recibir una notificación durante el primer semestre posterior al lanzamiento. Mejorar un 40% en la participación de encuestas durante el primer semestre posterior al lanzamiento. Lograr un 30% de adopción de la plataforma entre los estudiantes de la sede piloto durante el primer semestre posterior al lanzamiento. |

5. Metodología

Descripción de la Metodología

El desarrollo de Connectboard se organiza bajo la metodología ágil Scrum, dividiendo el trabajo en sprints de dos semanas con cinco iteraciones durante la Fase 2 de desarrollo (semanas 6 a 15). Cada sprint comienza con una planificación donde el equipo prioriza tareas del backlog, y cierra con una revisión de lo avanzado y una retrospectiva que permite ajustar el proceso antes de iniciar el siguiente ciclo. Además de sus tareas de desarrollo, el equipo asume los tres roles propios de Scrum: Matías Colomer cumple el rol de Product Owner, priorizando y manteniendo actualizado el backlog; Oscar Urra cumple el rol de Scrum Master, facilitando las ceremonias de cada sprint; y Javier Sanhueza integra el equipo de desarrollo. Dado el tamaño del equipo, los tres participan activamente en la programación, sin importar su rol dentro de Scrum. El trabajo técnico se organiza por módulos funcionales, asignando a cada integrante la responsabilidad completa de su módulo, el diseño, implementación e integración con la base de datos: - Matías Colomer: módulos de Autenticación y Moderación, además del diseño y mantención del modelo de base de datos. - Oscar Urra: módulo de Grupos. - Javier Sanhueza: módulos de Feeds y de Eventos. Más allá de sus módulos individuales, los tres integrantes participan en conjunto en el levantamiento de requerimientos, la documentación del proyecto y las pruebas de las funcionalidades a medida que se completan.

6. Evidencias

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Product Vision | Problema, usuarios, propuesta de valor y diferenciadores de la solución | Permite establecer el propósito del proyecto, identificando a los estudiantes universitarios como usuarios objetivo, sus necesidades de interacción, colaboración y difusión, además de definir la propuesta de valor de Connectboard como una plataforma exclusiva y segura para la comunidad estudiantil. |
| Avance | Product Backlog priorizado | Historias de usuarios | Sustenta la planificación ágil del alcance, traduciendo los requerimientos de la plataforma en historias de usuario estimadas y ordenadas por valor , lo que sirve de base lógica para iniciar los Sprints. |
| Avance | Sprint Backlog | Qué se desarrolló | Permite definir las tareas y funcionalidades comprometidas para cada Sprint, facilitando el seguimiento del desarrollo y asegurando que el equipo trabaje sobre los elementos priorizados del Product Backlog. |
| Avance | Definition of Done | Contiene los criterios de aceptación | Permite establecer las condiciones que debe cumplir una funcionalidad para considerarse terminada |
| Avance | Documento de diseño | Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML, requisitos no funcionales, diseño Docker, componentes | Permite documentar la solución técnica y estructural del sistema, sirviendo como referencia para el equipo durante el desarrollo y asegurando que la implementación mantenga coherencia con los requerimientos y funcionalidades definidas para el proyecto. |
| Avance | Evidencias de retrospectivas | Contiene qué mejoró el equipo | Permite registrar las mejoras identificadas por el equipo durante cada Sprint, facilitando la adaptación del proceso de trabajo, la identificación de dificultades y la implementación de acciones para mejorar continuamente el desarrollo del proyecto. |
| Final | Plan de pruebas + evidencias | Casos de prueba y resultados por cada sprint | Permite comprobar que las funcionalidades implementadas cumplen con los requerimientos establecidos, registrando los casos de prueba, resultados y evidencias obtenidas durante los Sprints. Esto permitirá validar el correcto funcionamiento del sistema completo antes de su entrega final. |
| Final | Manual técnico/despliegue | Instalación, Docker Compose, variables de entorno, ejecucion | Permite documentar el procedimiento necesario para instalar, configurar y ejecutar el sistema, facilitando su despliegue y mantenimiento. Además, permite que otro integrante o responsable pueda reproducir el entorno de ejecución del proyecto de manera controlada. |

7. Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición del Proyecto APT | Levantamiento de la propuesta, objetivos, factibilidad y metodología | Reuniones de equipo, plantilla de Definición de Proyecto APT | Semanas 1-5 | Equipo completo | Corresponde a Fase 1 |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 1: Aprobación de la Propuesta (Fase 1) | Validación formal de propuesta, alcance, objetivos y factibilidad del proyecto | Documento de Definición APT | Semana 5 | Equipo completo | Cierre formal de la Fase 1 |
| Análisis y resolución de problemas | Elaboración de Product Vision y Product Backlog | Definir problema, usuarios y propuesta de valor; traducir requerimientos en historias priorizadas | Documentación de Fase 1, herramienta de gestión de backlog | Semana 6 | Equipo completo (prioriza Product Owner) | Debe estar listo antes de iniciar Sprint 1 |
| Gestión de bases de datos | Diseño del modelo de datos completo | Modelar tablas de usuarios, roles, grupos, publicaciones, eventos y reportes | Herramienta de modelado de datos | Semana 6 | Matías Colomer | Debe considerar los requerimientos de datos de todos los módulos |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 2: Arquitectura y Backlog Listos | Modelo de datos definido y Product Backlog inicial priorizado para desarrollo | Diagrama de BD y Backlog | Semana 6 | Equipo completo | Línea base técnica para iniciar Sprints |
| Desarrollo de software | Módulo Autenticación | Registro y validación mediante correo institucional, gestión de identidad | Entorno de desarrollo, backend | Semanas 6-7 | Matías Colomer |  |
| Desarrollo de software | Módulo Grupos (versión básica) | Creación/listado de grupos y publicaciones ordenadas de más nueva a más antigua. | Entorno de desarrollo, esquema de BD | Semanas 6-9 | Oscar Urra | Adelantado para cumplir el hito de MVP en semana 9 |
| Gestión de proyectos informáticos | Integración y ajustes para demo MVP | Conectar Autenticación con Grupos básico y validar la demo de extremo a extremo | Entorno de pruebas | Semanas 8-9 | Equipo completo | MVP debe estar listo para el hito de Informe de Avance |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 3: Informe de Avance + MVP | Presentación del avance funcional ante la asignatura | Demo funcional, Informe | Semana 9 | Equipo completo | Hito de evaluación intermedia |
| Desarrollo de software | Módulo Eventos y Notificaciones | Publicación de eventos institucionales y notificaciones anticipadas | Entorno de desarrollo | Semanas 8-11 | Javier Sanhueza | No depende de Grupos; se desarrolla en paralelo |
| Desarrollo de software | Módulo Grupos (versión completa) | Incorporación de roles de moderador y colaborador | Entorno de desarrollo | Semanas 10-11 | Oscar Urra | Completa lo pendiente de la versión mostrada en el MVP |
| Desarrollo de software | Módulo Moderación | Panel de administración, revisión de reportes, sanciones y baneos | Entorno de desarrollo | Semanas 10-15 | Matías Colomer | Depende de contenido real de Grupos y Feeds, se integra progresivamente |
| Desarrollo de software | Módulo Feeds (Para Ti / Anuncios) | Feed personalizado por grupos del usuario y feed institucional de solo lectura | Entorno de desarrollo | Semanas 12-15 | Javier Sanhueza | Depende de que Grupos (versión completa) esté listo |
| Gestión de proyectos informáticos | Ceremonias Scrum | Planificación, daily, review y retrospectiva; integración continua de módulos completados | Product/Sprint Backlog | Semanas 6-15 | Equipo completo (facilita el Scrum Master) | Actividad recurrente, no puntual |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 4: Congelamiento de Código | Finalización del desarrollo de todos los módulos del sistema | Repositorio de código | Semana 15 | Equipo completo | No se agregan nuevas funcionalidades; inicio de fase de pruebas |
| Gestión de proyectos informáticos | Pruebas de extremo a extremo | Ejecutar casos de prueba sobre el sistema integrado completo | Casos de prueba (ver Evidencias) | Semanas 16-17 | Equipo completo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual técnico/despliegue y preparación de presentación | Documentar instalación (Docker Compose) y preparar la Presentación Completa | Manual técnico (ver Evidencias) | Semanas 17-18 | Matías Colomer / Equipo completo |  |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 5: Cierre del Proyecto y Entrega Final | Presentación final del software desplegado en Docker y entrega de documentación completa | Manual Técnico, Docker Compose y Presentación | Semana 18 | Equipo completo | Evaluación final del curso |

8. Carta Gantt

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 1: Aprobación de la Propuesta (Fase 1) |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de Product Vision y Product Backlog |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos completo |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 2: Arquitectura y Backlog Listos |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Autenticación |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Grupos (versión básica) |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y ajustes para demo MVP |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HITO 3: Informe de Avance + MVP |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Eventos y Notificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Grupos (versión completa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo Moderación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Módulo Feeds (Para Ti / Anuncios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Ceremonias Scrum |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| HITO 4: Congelamiento de Código |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |  |  |  |  |
| Pruebas de extremo a extremo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Manual técnico/despliegue y preparación de presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |
| HITO 5: Cierre del Proyecto y Entrega Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◆ |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.