## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
AU-0001-0001 | Como un estudiante, necesito iniciar sesión con mi cuenta de Google institucional, con la finalidad de acceder a la plataforma sin crear una contraseña nueva | Inicio de sesión con Google | Por hacer | 8 |  | Alta | Cubre tanto el primer ingreso (creación de cuenta) como sesiones posteriores; bloqueante para el resto de los módulos
AU-0001-0002 | Como un estudiante, necesito que mi sesión se mantenga iniciada automáticamente, con la finalidad de no tener que iniciar sesión cada vez que abro la aplicación | Sesión persistente | Hecho | 5 | Sprint 1 | Alta | Depende de AU-0001-0001; se implementa guardando el token de sesión de forma segura en el dispositivo (no la contraseña, ya que no existe con Google Sign-In)
AU-0001-0003 | Como un estudiante, necesito elegir si mi perfil muestra mi nombre real o un apodo, con la finalidad de mantener cierto grado de anonimato frente a otros usuarios | Nombre real o apodo | Hecho | 3 | Sprint 1 | Media | La identidad real queda siempre visible a nivel interno del sistema, independiente de esta elección
AU-0001-0004 | Como un estudiante, necesito cambiar mi foto de perfil, con la finalidad de personalizar cómo me ven otros usuarios en la plataforma | Cambiar foto de perfil | Hecho | 5 | Sprint 1 | Baja | Almacenada en Supabase Storage
AU-0001-0005 | Como un estudiante, necesito cambiar mi apodo después de haberlo definido, con la finalidad de actualizar cómo me identifico en la plataforma | Cambiar apodo | Hecho | 2 | Sprint 1 | Baja | Distinto de AU-0001-0003 (elección inicial); esta es la edición posterior
AU-0001-0006 | Como un estudiante, necesito ver el perfil de otro estudiante, con la finalidad de conocer su nombre o apodo, carrera y semestre antes de interactuar con su contenido | Ver perfil de otro estudiante | Por hacer | 3 |  | Media | Solo lectura; respeta la preferencia mostrar_apodo del otro usuario, no expone su identidad real si eligió mostrar apodo
AU-0001-0007 | Como un estudiante, necesito completar un registro con mi fecha de nacimiento, carrera y semestre la primera vez que inicio sesión, con la finalidad de que la plataforma cuente con esos datos ya que no se obtienen automáticamente desde la API de Duoc | Completar registro inicial | Por hacer | 5 |  | Alta | Los datos ingresados no se validan contra un sistema externo; se asumen correctos por declaración del propio usuario. Carrera se selecciona de una lista fija (pendiente: obtener listado completo de carreras de la sede San Andrés). Alternativa descartada: mantener login MVP sin estos campos.
GR-0001-0001 | Como un estudiante, necesito crear un grupo y configurar sus parámetros, con la finalidad de reunir a otros estudiantes en torno a un tema específico | Crear grupo | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Parámetros: nombre, categoría (interés/académico/promoción), descripción. Depende de Autenticación; el creador queda como moderador del grupo
GR-0001-0002 | Como un estudiante, necesito explorar los grupos existentes, con la finalidad de encontrar comunidades que coincidan con mis intereses | Explorar grupos | Hecho | 3 | Sprint 2 | Alta | Puede incluir filtro por categoría (interés/académico/promoción)
GR-0001-0003 | Como un estudiante, necesito unirme a un grupo, con la finalidad de participar en sus publicaciones y actividades | Unirse a un grupo | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Depende de GR-0001-0001 (que exista al menos un grupo); si el grupo tiene ingreso limitado (ver GR-0001-0005), la unión queda pendiente de aprobación del moderador
GR-0001-0004 | Como un moderador de grupo, necesito expulsar a un miembro, con la finalidad de mantener el orden dentro de mi grupo | Expulsar miembro | Hecho | 3 | Sprint 2 | Media | Solo aplica dentro del grupo propio, distinto de las sanciones a nivel plataforma (épica de Moderación)
GR-0001-0005 | Como un moderador de grupo, necesito limitar el ingreso al grupo, con la finalidad de aprobar manualmente quién se une | Limitar ingreso al grupo | Hecho | 5 | Sprint 2 | Media | Al activarse, las solicitudes de ingreso quedan pendientes de aprobación del moderador (no de colaboradores) antes de unirse
GR-0001-0006 | Como un moderador de grupo, necesito otorgar o revocar el rango de colaborador a un miembro, con la finalidad de delegar tareas de administración dentro de mi grupo | Otorgar/revocar rango de colaborador | Hecho | 3 | Sprint 2 | Media | Solo el moderador puede otorgar/revocar este rango; los colaboradores no pueden hacerlo entre ellos
GR-0001-0007 | Como un colaborador de grupo, necesito expulsar a un miembro, con la finalidad de ayudar a mantener el orden dentro del grupo | Expulsar miembro (colaborador) | Hecho | 2 | Sprint 2 | Media | Mismo permiso que GR-0001-0004 (moderador), pero ejercido por un colaborador; no puede limitar ingreso ni otorgar rangos
GR-0001-0008 | Como un estudiante, necesito ver un listado de los grupos a los que pertenezco, con la finalidad de acceder rápido a mis grupos sin tener que explorarlos de nuevo | Ver mis grupos | Hecho | 1 | Sprint 2 | Media | Distinto de GR-0001-0002 (explorar todos los grupos); esta es la vista de "mis grupos"
GR-0001-0009 | Como un estudiante, necesito salir de un grupo al que pertenezco, con la finalidad de dejar de participar en él sin depender de que un moderador me expulse | Salir de un grupo | Por hacer | 1 |  | Baja | Distinto de GR-0001-0004/0007 (expulsión); esta es la salida voluntaria del propio estudiante
FE-0001-0001 | Como un estudiante, necesito ver un feed "Para Ti" con las publicaciones de mis grupos, con la finalidad de mantenerme al tanto de la actividad que me interesa | Ver feed "Para Ti" | Hecho | 8 | Sprint 2 | Alta | Depende de Grupos (épica 2); solo muestra publicaciones de grupos a los que el estudiante pertenece
FE-0001-0002 | Como un estudiante, necesito ver el feed "Anuncios" con comunicados oficiales, con la finalidad de estar al tanto de la información institucional | Ver feed "Anuncios" | Por hacer | 2 |  | Alta | Solo lectura para estudiantes; solo los administradores pueden publicar ahí (ver FE-0001-0006)
FE-0001-0003 | Como un estudiante, necesito crear una publicación dentro de un grupo al que pertenezco, con la finalidad de compartir contenido con los demás miembros | Crear publicación | Hecho | 5 | Sprint 2 | Alta | Depende de pertenecer a un grupo (épica 2); queda sujeta al sistema de reportes (épica de Moderación)
FE-0001-0004 | Como un estudiante, necesito interactuar con una publicación mediante "me gusta" y comentarios, con la finalidad de participar en la conversación sobre ese contenido | Interactuar con publicaciones | Hecho | 8 | Sprint 2 | Media | Aplica tanto al feed "Para Ti" como a comentarios en "Anuncios"; depende de FE-0001-0003
FE-0001-0005 | Como un estudiante, necesito reportar una publicación, con la finalidad de alertar a los administradores sobre contenido que infringe las normas | Reportar publicación | Por hacer | 2 |  | Alta | La resolución del reporte (revisión, sanción, escalamiento) se define en la épica de Moderación
FE-0001-0006 | Como un administrador, necesito publicar comunicados en el feed "Anuncios", con la finalidad de informar a los estudiantes sobre contenido oficial de la institución | Publicar en Anuncios | Por hacer | 3 |  | Alta | Exclusivo de administradores; los estudiantes no pueden publicar en este feed, solo interactuar (FE-0001-0004)
FE-0001-0007 | Como un estudiante, necesito eliminar una publicación que yo mismo creé, con la finalidad de retirar contenido que ya no quiero que esté visible | Eliminar publicación propia | Hecho | 2 | Sprint 2 | Baja | Solo eliminación, sin edición; distinto de la eliminación por moderación (ejercida por un administrador, no el autor)
EV-0001-0001 | Como un administrador, necesito publicar un evento institucional con su fecha, con la finalidad de informar a los estudiantes sobre actividades de la institución | Publicar evento | Por hacer | 3 |  | Alta | Solo administradores publican eventos en esta versión; la creación de eventos por estudiantes queda para una versión posterior
EV-0001-0002 | Como un estudiante, necesito marcar un evento para recibir una notificación, con la finalidad de no olvidar la fecha de esa actividad | Marcar evento para notificación | Por hacer | 2 |  | Alta | Corresponde directamente al Objetivo Específico 1 (60% de registrados); depende de EV-0001-0001
EV-0001-0003 | Como un estudiante, necesito ver el listado de eventos próximos, con la finalidad de conocer las actividades institucionales programadas | Ver listado de eventos | Por hacer | 2 |  | Alta | Depende de EV-0001-0001; es el requisito previo para poder marcar un evento (EV-0001-0002)
EV-0001-0004 | Como la plataforma, necesito enviar una notificación push cuando se acerca la fecha de un evento marcado, con la finalidad de recordarle al estudiante la actividad que le interesa | Envío de notificación push | Por hacer | 8 |  | Alta | Implementado con Expo Notifications; depende de EV-0001-0002. Se envían 3 notificaciones por evento marcado: 1 día antes, 3 horas antes, 1 hora antes y a la hora de inicio.
MO-0001-0001 | Como un administrador, necesito ver un panel con los reportes pendientes, con la finalidad de revisar el contenido señalado por los usuarios | Panel de reportes | Por hacer | 3 |  | Alta | Depende de FE-0001-0005 (reportar publicación); es la puerta de entrada al resto de la épica de Moderación
MO-0001-0002 | Como un administrador, necesito resolver un reporte pendiente, con la finalidad de determinar si la publicación infringe las normas y aplicar la acción correspondiente | Resolver reporte | Por hacer | 5 |  | Alta | 3 resoluciones posibles: (1) sin infracción: notifica al denunciante por correo; (2) infringe: sanción temporal o baneo permanente; (3) grave: se escala a la autoridad de la institución. Depende de MO-0001-0001
MO-0001-0003 | Como un administrador, necesito sancionar o banear una cuenta directamente, con la finalidad de actuar ante infracciones que detecto sin depender de que un usuario la reporte primero | Sancionar/banear cuenta (directo) | Por hacer | 3 |  | Media | Independiente de MO-0001-0002 (no requiere un reporte previo); mismo mecanismo de sanción temporal o baneo permanente
MO-0001-0004 | Como un administrador, necesito eliminar una publicación o un grupo directamente, con la finalidad de retirar contenido que infringe las normas sin depender de un reporte previo | Eliminar contenido (directo) | Por hacer | 2 |  | Media | Distinto de la eliminación por el propio usuario
MO-0001-0005 | Como la plataforma, necesito bloquear automáticamente una publicación que el sistema detecta como maliciosa, con la finalidad de impedir que se publique en vez de solo advertir al usuario | Bloqueo preventivo automático | Por hacer | 8 |  | Alta | Implementada con OpenAI Moderation API. Si supera el umbral, la publicación NO se publica y el autor ve: "Tu post fue detectado automáticamente como malicioso y fue bloqueado." El contenido bloqueado se elimina sin quedar registrado, por simplicidad; revisión/apelación queda como posible función futura. Pendiente de validar con profesores
MO-0001-0006 | Como la plataforma, necesito registrar quién eliminó una publicación o un grupo y en qué momento, con la finalidad de mantener trazabilidad de las eliminaciones de contenido, sea por el propio autor o por un administrador | Trazabilidad de eliminaciones | Por hacer | 3 |  | Media | Cubre FE-0001-0007 (eliminación propia) y MO-0001-0004 (eliminación directa); se implementa con columnas id_perfil_eliminador y eliminado_en en publicacion y grupo, análogo al patrón ya usado en sancion. No duplica sancion/reporte, que ya son trazables.