Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo trabaja bajo Scrum, en sprints de dos semanas, y a la fecha de este informe ha ejecutado los Sprints 1 y 2 de los cinco planificados para la Fase 2. En ese período se completaron 16 de las 33 historias de usuario del Product Backlog y se dispone de un MVP demostrable de extremo a extremo. Actividades realizadas: Se definieron el Product Backlog (33 historias de usuario agrupadas en 5 épicas: Autenticación, Grupos, Feeds, Eventos y Notificaciones, y Moderación) y el modelo de datos completo en Supabase (PostgreSQL), con 16 tablas. Se montó la arquitectura del sistema: un backend Node/Express que centraliza toda la lógica de negocio y una aplicación móvil en Expo/React Native que se comunica solo con ese backend. Avance por módulo: Autenticación (Matías Colomer): 4 de 7 historias completadas (sesión persistente, elección entre nombre real o apodo, cambio de foto de perfil y cambio de apodo). Grupos (Oscar Urra): 8 de 9 historias completadas (crear, explorar, unirse y ver mis grupos, y los roles de moderador y colaborador con expulsión de miembros, ingreso limitado y otorgamiento de rangos). Feeds (Javier Sanhueza): 4 de 7 historias completadas (feed «Para Ti», creación de publicaciones, «me gusta» y comentarios con hilos, y eliminación de publicaciones propias). Eventos y Moderación aún no registran historias completadas; en Moderación se avanzó en decisiones de diseño (elección de la OpenAI Moderation API para el bloqueo preventivo y columnas de trazabilidad de eliminaciones en la base de datos). Integración (MVP): Se logró una demostración funcional de extremo a extremo con dos cuentas de prueba (estudiante y administrador) y un selector de cuenta en la aplicación. El inicio de sesión real con Google quedó pospuesto. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes respecto de lo definido en la Fase 1. |
| Metodología | Sin ajustes. Se mantiene Scrum con sprints de dos semanas y cinco iteraciones en la Fase 2 (semanas 6 a 15), con los mismos roles: Matías Colomer (Product Owner), Oscar Urra (Scrum Master) y Javier Sanhueza (equipo de desarrollo). |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias de avance: las tres primeras solicitadas para esta fase y la cuarta comprometida en el plan de trabajo (Hito 3): 1. Épicas e Historias de Usuario (documentos Word): Contienen las 5 épicas del proyecto y las 33 historias de usuario, cada una con su enunciado en formato «Como… necesito… con la finalidad de…», su prioridad y sus reglas de negocio. Permiten comprobar que lo construido en los Sprints 1 y 2 responde a requerimientos definidos y trazables. 2. Backlog Priorizado (planilla Excel): Lista las 33 historias con su estado, esfuerzo estimado, sprint y prioridad (Alta, Media, Baja). Da cuenta del avance de forma cuantificable (16 de 33 historias completadas entre los Sprints 1 y 2) y es la base para planificar los sprints restantes. 3. Modelo Relacional (imagen exportada desde Supabase): Muestra las 16 tablas de la base de datos tal como existen en el proyecto, con sus claves primarias y foráneas. Evidencia el diseño de datos que sostiene todos los módulos. 4. MVP funcional (demostración de la aplicación): Aplicación móvil en Expo/React Native conectada al backend Node/Express y a la base de datos en Supabase, que funciona de punta a punta con una cuenta de estudiante y una de administrador de prueba. Permite recorrer los flujos ya implementados: sesión, perfil, grupos (crear, explorar, unirse y roles), feed «Para Ti», publicaciones, «me gusta» y comentarios. Es la evidencia directa del Hito 3 del plan de trabajo y demuestra que los módulos funcionan integrados y no solo como diseño. El inicio de sesión real con Google aún no está implementado, por lo que la demostración usa cuentas de prueba. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos informáticos | Definición del Proyecto APT: levantamiento de la propuesta, objetivos, factibilidad y metodología | Reuniones de equipo; plantilla de Definición de Proyecto APT | Semanas 1-5 | Equipo completo | Corresponde a la Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 1: Aprobación de la Propuesta (Fase 1) | Documento de Definición APT | Semana 5 | Equipo completo | Cierre formal de la Fase 1. | Completado | Sin ajustes. |
| Análisis y resolución de problemas | Elaboración de Product Vision y Product Backlog: definir problema, usuarios y propuesta de valor; traducir requerimientos en historias priorizadas | Documentación de Fase 1; planilla de backlog | Semana 6 | Equipo completo (prioriza el Product Owner) | Backlog listo antes del Sprint 1. | Completado | Se incorporaron las historias AU-0001-0007 (registro manual) y MO-0001-0006 (trazabilidad de eliminaciones); el backlog quedó en 33 historias. |
| Gestión de bases de datos | Diseño del modelo de datos completo: tablas de usuarios, roles, grupos, publicaciones, eventos y reportes | Herramienta de modelado; Supabase (PostgreSQL) | Semana 6 | Matías Colomer | Se consideraron los requerimientos de datos de todos los módulos; el modelo se mantiene actualizado. | Completado | Modelo en 16 tablas; se agregaron las columnas id_perfil_eliminador y eliminado_en en publicacion y grupo. |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 2: Arquitectura y Backlog Listos | Diagrama de BD y Backlog | Semana 6 | Equipo completo | Línea base técnica para iniciar los sprints. | Completado | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Módulo Autenticación: registro y validación mediante correo institucional, gestión de identidad | Entorno de desarrollo; backend Node/Express; Supabase | Semanas 6-7 | Matías Colomer | Gestión de identidad (sesión, apodo, foto) completada. Pendientes el inicio de sesión con Google y el registro. No se puede usar la API de Duoc en esta versión. | Con retraso | Se agregó la historia AU-0001-0007 (registro manual de fecha de nacimiento, carrera y semestre). El MVP usa 2 cuentas de prueba con selector; el login con Google se pospuso. |
| Desarrollo de software | Módulo Grupos (versión básica): creación y listado de grupos y publicaciones ordenadas de más nueva a más antigua | Entorno de desarrollo; esquema de BD | Semanas 6-9 | Oscar Urra | Adelantado para cumplir el hito de MVP de la semana 9. | Completado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Integración y ajustes para demo MVP: conectar Autenticación con Grupos básico y validar la demo de extremo a extremo | Entorno de pruebas | Semanas 8-9 | Equipo completo | El MVP funciona de punta a punta con una cuenta de estudiante y una de administrador. | Completado | Se usan 2 cuentas de prueba en lugar de inicio de sesión real. |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 3: Informe de Avance + MVP | Demo funcional; Informe | Semana 9 | Equipo completo | Hito de evaluación intermedia. | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo de software | Módulo Eventos y Notificaciones: publicación de eventos institucionales y notificaciones anticipadas | Entorno de desarrollo, backend y Supabase | Semanas 8-11 | Javier Sanhueza | No depende de Grupos. Las tablas evento y evento_notificacion ya están modeladas en la BD. | No iniciado | Sin ajustes de alcance; se programa su implementación en el Sprint 3 (semanas 10-11). |
| Desarrollo de software | Módulo Grupos (versión completa): roles de moderador y colaborador | Entorno de desarrollo, backend y Supabase | Semanas 10-11 | Oscar Urra | Roles implementados en el Sprint 2. Solo falta la salida voluntaria de un grupo (GR-0001-0009). | En curso | Adelantada: se hizo en el Sprint 2, junto con la versión básica. |
| Desarrollo de software | Módulo Moderación: panel de administración, revisión de reportes, sanciones y baneos | Entorno de desarrollo, backend y Supabase | Semanas 10-15 | Matías Colomer | Depende de contenido real de Grupos y Feeds. Las tablas reporte, sancion y sancion_evidencia ya están modeladas; la implementación no ha comenzado. | Ajustada | Se agregaron el bloqueo preventivo automático con OpenAI Moderation API (MO-0001-0005) y la trazabilidad de eliminaciones (MO-0001-0006). |
| Desarrollo de software | Módulo Feeds (Para Ti / Anuncios): feed personalizado por grupos del usuario y feed institucional de solo lectura | Entorno de desarrollo, backend y Supabase | Semanas 12-15 | Javier Sanhueza | Con Grupos ya avanzado, pudo comenzar antes de lo previsto. Faltan el feed «Anuncios», publicar en él y reportar publicaciones. | En curso | Adelantado: en el Sprint 2 se completaron feed «Para Ti», crear publicación, me gusta y comentarios, y eliminar publicación propia. |
| Gestión de proyectos informáticos | Ceremonias Scrum: planificación, daily, review y retrospectiva; integración continua de módulos | Product/Sprint Backlog | Semanas 6-15 | Equipo completo (facilita el Scrum Master) | Actividad recurrente. Sprints 1 y 2 ejecutados. | En curso | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 4: Congelamiento de Código | Repositorio de código | Semana 15 | Equipo completo | No se agregan nuevas funcionalidades; inicio de la fase de pruebas. | No iniciado | Se deja la configuración de Docker Compose para esta semana. |
| Gestión de proyectos informáticos | Pruebas de extremo a extremo sobre el sistema integrado completo | Casos de prueba | Semanas 16-17 | Equipo completo | Corresponde a semanas futuras. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | Manual técnico/despliegue y preparación de la presentación (Docker Compose) | Manual técnico; Docker Compose | Semanas 17-18 | Matías Colomer / Equipo completo | Corresponde a semanas futuras. | No iniciado | Sin ajustes. |
| Gestión de proyectos informáticos | HITO 5: Cierre del Proyecto y Entrega Final | Manual Técnico, Docker Compose y Presentación | Semana 18 | Equipo completo | Evaluación final del curso. | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores facilitadores División por módulos. Cada integrante es responsable completo de sus módulos (Matías: Autenticación, Moderación y base de datos; Oscar: Grupos; Javier: Feeds y Eventos). Esto permitió trabajar en paralelo y adelantar parte de Grupos y de Feeds. Modelo de datos y arquitectura definidos desde el inicio. El modelo completo de 16 tablas, con Supabase como único motor y el backend Node/Express como único punto de lógica, facilitó la integración entre módulos. Sprints cortos. Permitieron incorporar cambios al backlog a medida que aparecían (por ejemplo, el registro manual y la trazabilidad de eliminaciones). Herramientas accesibles. Supabase, Expo y la OpenAI Moderation API (gratuita) no implicaron costos para el proyecto. Factores que han dificultado el desarrollo y acciones tomadas Sin acceso a la API de Duoc. No se puede acceder a la API, por lo que no se obtienen los datos del estudiante, y Google Sign-In no entrega la fecha de nacimiento (campo obligatorio en la base de datos). Acción: se agregó la historia AU-0001-0007 (registro manual de fecha de nacimiento, carrera y semestre, prioridad Alta); entretanto el MVP funciona con dos cuentas de prueba. Roles y permisos. La coexistencia de administrador de plataforma, moderador de grupo y colaborador, riesgo ya identificado en la Fase 1, exige reglas precisas. Acción: se centralizó la lógica en el backend, se activó Row Level Security en las 16 tablas, se definió un solo moderador por grupo y las reglas de cada permiso se revisan en conjunto. Herramienta de moderación. Se descartaron el filtro de palabras y Perspective API (que cierra a fines de 2026) y se eligió la OpenAI Moderation API. En las pruebas apareció un caso límite: una crítica dura sin insulto obtuvo 0,52 en la categoría harassment, sobre el umbral por defecto (~0,5). Listado de carreras. El registro necesita el listado completo de carreras de la sede San Andrés.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminaron actividades. Se realizaron los siguientes ajustes: Autenticación (reformulada). La actividad contemplaba registro y validación por correo institucional. Como no se puede usar la API de Duoc, se agregó el registro manual (AU-0001-0007) y el inicio de sesión real con Google se pospuso; el MVP usa dos cuentas de prueba. Se hizo para tener una demostración funcional en el hito de la semana 9 sin bloquear los demás módulos. Moderación (ampliada). Además del panel, las sanciones y los baneos, se incorporó un bloqueo preventivo automático con la OpenAI Moderation API (MO-0001-0005) y el registro de quién elimina contenido y cuándo (MO-0001-0006). Se hizo para impedir que se publique contenido malicioso, en lugar de solo reaccionar a los reportes, y para mantener trazabilidad de las eliminaciones. Orden de ejecución. Grupos en su versión completa (roles de moderador y colaborador) y buena parte de Feeds se adelantaron al Sprint 2, antes de las semanas 10-11 y 12-15 planificadas, aprovechando que Grupos avanzó antes de lo previsto. Docker Compose. Su configuración se deja para la semana 15 (Congelamiento de Código), una vez terminado el desarrollo de los módulos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Autenticación (con retraso; planificada para las semanas 6-7). Faltan el inicio de sesión con Google (AU-0001-0001) y el registro manual (AU-0001-0007), ambos de prioridad Alta. Motivos: la confirmación de que no se puede usar la API de Duoc obligó a replantear el registro, y se priorizó contar con un MVP demostrable usando cuentas de prueba. Estrategia: abordarlos al inicio del Sprint 3, ya que bloquean el uso real de la plataforma, y obtener a tiempo el listado de carreras. Eventos y Notificaciones (no iniciado; planificado para las semanas 8-11). En el Sprint 2 el trabajo de Javier Sanhueza se concentró en el módulo de Feeds, que se adelantó, por lo que Eventos aún no comienza. Las tablas evento y evento_notificacion ya están en la base de datos. Estrategia: comenzar en el Sprint 3 (semanas 10-11), dentro de la ventana original; el módulo no depende de Grupos. Ante un atraso sostenido se aplicará lo definido en la Fase 1: usar la holgura de los sprints con menor carga y, si es necesario, recortar el alcance de la versión. Moderación (implementación no iniciada; planificada para las semanas 10-15). Depende de contenido real de Grupos y Feeds, en particular de poder reportar publicaciones (FE-0001-0005), que aún está pendiente. Se avanzó en el diseño de datos (tablas reporte, sancion y sancion_evidencia, y trazabilidad de eliminaciones). Estrategia: iniciar con el panel de reportes en cuanto esté disponible el reporte de publicaciones e integrar el resto de forma progresiva hasta la semana 15. Actividades posteriores. Congelamiento de Código, pruebas de extremo a extremo, manual técnico y entrega final aún no inician porque corresponden a las semanas 15 a 18; por lo tanto, no presentan retraso.